**Harmonogram konkursu nr 2.4.1/1/2015**

***(aktualizacja z dnia 06.04.2016r.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etap konkursu** | **Rozpoczęcie** | **Zakończenie** |
| Ogłoszenie konkursu | 30 października 2015 r. | |
| Nabór wniosków o dofinansowanie | 30 listopada 2015 r. | 29 stycznia 2016 r. |
| Ocena formalna i merytoryczna I stopnia | - \* | 29 kwietnia 2016 r.\*\* |
| Publikacja listy rankingowej | 13 maja 2016 r. | |
| Ocena merytoryczna II stopnia | 14 czerwiec 2016 r. | 27 lipiec 2016 r.**\*\*** |
| Rozstrzygnięcie konkursu – zatwierdzenie przez IP listy projektów wybranych do dofinansowania | 18 sierpień 2016 r. | |
| Podpisanie umów o dofinansowanie | IV kwartał 2016 r. | |

dla działania: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

w ramach II osi priorytetowej

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

**\***rozpoczęcie oceny formalnej następuje niezwłocznie po wpłynięciu wniosku o dofinansowanie, ocena formalna jest prowadzona równolegle z oceną merytoryczną I stopnia,

**\*\*** z uwagi na obliczanie poszczególnych terminów od daty dostarczenia korespondencji Wnioskodawcy, nie jest możliwe podanie precyzyjnych terminów poszczególnych etapów konkursu.

*Wydłużenie I etapu oceny (ocena formalna i merytoryczna I stopnia) w stosunku do pierwotnych założeń spowodowane jest dużą liczbą wniosków złożonych w konkursie oraz późnym opublikowaniem wykazu ekspertów, o którym mowa w art. 49 ust. 10 ustawy wdrożeniowej, a także zaangażowaniem IW zamykanie projektów finansowanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.*